**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Дневной центр для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст — ассоциированных когнитивных нарушений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки реализации** | **Примечание** |
|  | Изучение лучших практик по организации ухода за пожилыми людьми с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст – ассоциированных когнитивных нарушений | Изучен опыт зарубежных стран и отечественный опыт (Волгоградской, Рязанской Кемеровской областей) | Январь 2019 г. |  |
|  | Проектно – сметные работы | Подготовлена проектно – сметная документация проведения ремонтных работ с учетом требований доступной среды для посещения отделения маломобильными гражданами | Январь – май 2019 г. |  |
|  | Мониторинг нуждаемости в предоставлении услуг гражданам с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст – ассоциированных когнитивных нарушений | Собрана информация о гражданах с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст – ассоциированных когнитивных нарушений, нуждающихся в уходе | Февраль 2019 г. |  |
|  | Проведение аукционов | Аукцион на выполнение ремонтных работ, необходимых материалов для комплектации Дневного центра, автотранспорта | Май - сентябрь 2019 г.  |  |
|  | Формирование базы нуждающихся в предоставлении комплекса социальных услуг в Дневном центре | База нуждающихся в предоставлении комплекса социальных услуг в Дневном центре | Июнь – сентябрь 2019 г. |  |
|  | Ремонт помещения | Осуществлен капитальный ремонт помещения с учетом требований доступной среды | Июнь — сентябрь 2019 г. |  |
|  | Комплектация помещений | Закуплена мебель для комплектации комнат Дневного центра, создание терапевтической среды.Приобретение автотранспорта | Сентябрь 2019 г. |  |
|  | Формирование штата сотрудников для работы в Центре | Подбор и обучение сотрудников | Сентябрь 2019 г. |  |
|  | Открытие Дневного центра | 7 октября открытие Дневного центра, прием получателей комплекса социальных услуг | Октябрь 2019 г. |  |
|  | Осуществление деятельности по оказанию комплекса социальных услуг | Прием новых граждан на обслуживание.Предоставление комплекса социальных услуг, направленных на сохранение и поддержание когнитивных функций пожилых людей и инвалидов. | Октябрь 2019 г. по настоящее время |  |
|  | Анализ деятельности по предоставлению комплекса социальных услуг | Срезовый анализ психо-соматического состояния получателей комплекса социальных услуг, при необходимости коррекция индивидуального плана ухода | Ежеквартально  |  |