Дорожная карта внедрения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Мероприятия | Даты | Контрольная точка |
| 1 | Подготовка к проведению комплекса мероприятий в рамках проекта | Создание макетов и тиражирование памяток для участников мероприятия | За 2 мес до мероприятия | 1 контрольная точка по результатам подготовительного периода |
| Создание макетов и изготовление двух баннеров | За 2 мес до мероприятия |
| Согласование места проведение и даты мероприятия | За 1 мес |
| Приобретение оборудования для мероприятия | За 1 мес |
| Сбор заявок от участников членами команды и партнерами (социальные сети, сайты) | За 3 нед |
| Информационное анонсирование мероприятия СМИ и интернете | За 2 нед |
| 2 | Проведение мероприятия по утвержденному сценарию согласно календарного плана проекта | Информирование участников мероприятия о значении двигательной активности для снижения заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями | В дату мероприятия | 2 контрольная точка по результатам мероприятия |
| Обучение навыкам рациональной двигательной активности |
| Измерение артериального давления и пульсоксиметрии участникам мероприятия |
| Проведение консультирования по вопросам здорового образа жизни, викторины и соцопроса |
| 3 | Подведение итогов. Обратная связь. Оценка результатов | Проведение анкетирования и интервью с участниками в конце мероприятия |