**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результаты мероприятия** | **Дата** |
| 1 | Разработка и рассылка электронного методического пособия на 2021 год, куда войдут вопросы реализации программы «Молоды душой», план работы Регионального центра, разъяснение об основных Всероссийских акциях, методические рекомендации по ведению социальных сетей и т.д. | Информирование добровольческие объединения 50+, ЦАДы Ульяновской области о панах реализации программы «Молоды душой» на 2021 год на территории Ульяновской области | Январь 2021 |
| 2 | Ежеквартальный, полугодовой, годовой анализ деятельности «серебряного» волонтерства Ульяновской области | Количественный и качественный результат работы | В течении всего периода работы программы «МОЛОДЫ ДУШОЙ |
| 3 | Участие в форумах, конференциях, круглых столах | Улучшение качества работы программы «Молоды душой» на территории региона | В течении всего периода |
| 4 | Определение среди Центров активного долголетия, 5  "кустовых" Центров добровольчества 50 + Ульяновской области | Расширение команды Регионального центра «серебряного» волонтерства Ульяновской области «Серебряная нить» | Январь 2021 |
| 5 | Написание и рассылка плана сетки размещения информации каждого муниципального образования Ульяновской области, в рамках реализации добровольческой деятельности в социальных сетях Регионального центра «серебряного» волонтерства Ульяновской области «Серебряная нить» | Информирование населения о реализации программы «Молоды душой» на территории Ульяновской области | Январь 2021 |
| 6 | Проведение общего собрания команды Регионального центра «серебряного» волонтерства Ульяновской области «Серебряная нить» | Комплексное развитие  "серебряного" волонтерства в  регионе. | Февраль 2021 |
| 7 | Работа по формированию бумажного издания «Кейс социальных инициатив «серебряных» волонтеров Ульяновской области | Получение методического пособия, отражающего опыт реализации «серебряными» волонтерами Ульяновской области социальных проектов. | Февраль – ноябрь 2021 |
| 8 | Определение рабочей группы акции «Красная гвоздика» из числа «серебряных» волонтеров города Ульяновска и области | Подготовка команды к реализации акции «Красная гвоздика» на территории Ульяновской области | Март 2021 |
| 9 | Проведение акции «Красная гвоздика» в городе Ульяновске и Ульяновской области по отдельному плану мероприятий | Реализация акции «Красная гвоздика» | Апрель – июнь 2021 |
| 10 | Подготовка и проведение мероприятия по открытию 1 Центра добровольчества 50+ на территории Павловского района, объединяющего 5 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Комплексное развитие "серебряного" волонтерства в  регионе. Обучение волонтеров | Апрель 2021 |
| 11 | Организация и проведение акции «Красная гвоздика» в рамках открытия 1 Центра добровольчества 50+ на территории Павловского района, объединяющего 5 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Реализация акции «Красная гвоздика» | Апрель 2021 |
| 12 | Проведение мероприятия по открытию 2 Центра добровольчества 50+ на территории Кузоватовского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Комплексное развитие "серебряного" волонтерства в  регионе. Обучение волонтеров | Апрель 2021 |
| 13 | Организация и проведение акции «Красная гвоздика» в рамках открытия 2 Центра добровольчества 50+ на территории Кузоватовского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Реализация акции «Красная гвоздика» | Апрель 2021 |
| 14 | Закрепление на время проведения акции за 5 Центрами активного долголетия (ЦАД) являющимся «кустовыми» Центрами добровольчества 50+ статуса пункта выдачи символа «Красная гвоздика» населению | Реализация акции «Красная гвоздика» | Апрель – июнь 2021 |
| 15 | Подготовка и проведение мероприятия по открытию 3 Центра добровольчества 50+ на территории Карсунского района, объединяющего 5 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Комплексное развитие "серебряного" волонтерства в  регионе. Обучение волонтеров | Май 2021 |
| 16 | Организация и проведение акции «Красная гвоздика» в рамках открытия 3 Центра добровольчества 50+ на территории Карсунского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Реализация акции «Красная гвоздика» | Май 2021 |
| 17 | Подготовка и проведение мероприятия по открытию 4 Центра добровольчества 50+ на территории Ульяновского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Комплексное развитие "серебряного" волонтерства в  регионе. Обучение волонтеров | Май 2021 |
| 18 | Организация и проведение акции «Красная гвоздика» в рамках открытия 4 Центра добровольчества 50+ на территории Ульяновского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Реализация акции «Красная гвоздика» | Май 2021 |
| 19 | Подготовка и проведение мероприятия по открытию 5 Центра добровольчества 50+ на территории Мелекесского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Комплексное развитие "серебряного" волонтерства в  регионе. Обучение волонтеров | Июнь 2021 |
| 20 | Организация и проведение акции «Красная гвоздика» в рамках открытия 5 Центра добровольчества 50+ на территории Мелекесского района, объединяющего 4 соседних муниципальных образований Ульяновской области | Реализация акции «Красная гвоздика» | Июнь 2021 |
| 21 | Подготовка отчетной документации в рамках грантовой деятельности |  | Июнь 2021 |
| 22 | Верстка электронной версии печатного издания "Кейс  социальных инициатив "серебряных"  волонтеров Ульяновской области" (52  страницы) | Тиражирование опыта как внутри региона, так и за его пределами | Июнь 2021 |
| 23 | Работа с площадкой «МОЛОДЫ ДУШОЙ» в рамках проведения «Серебряных каникул» для граждан старшего поколения Ульяновской области | Тиражирование регионального опыта добровольчества среди граждан старшего поколения Ульяновской области, в том числе "серебряных" волонтеров. | Сентябрь 2021 |
| 24 | Проведение ежегодного конкурса среди СМИ, на лучшее освещение темы «серебряного» волонтерства на территории Ульяновской области | Тиражирование регионального опыта добровольчества среди граждан старшего поколения Ульяновской области, | Октябрь –декабрь 2021 |
| 25 | Печать издания "Кейс  социальных инициатив "серебряных"  волонтеров Ульяновской области" (52  страницы) | Тиражирование опыта как внутри региона, так и за его пределами | Ноябрь 2021 |
| 26 | Награждение отличившихся «серебряных» волонтеров в рамках проведения регионального добровольческого форума | Мотивация «серебряных» волонтеров | Декабрь 2021 |
| 27 | Анализ деятельности Регионального центра «серебряного» волонтерства Ульяновской области. Подготовка отчетности |  | Декабрь 2021 |