**Паспорт Проекта развития 2 ( «Успешная 7Я»)**

**3.1.2.1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта 2 (полное):** | Создание и обеспечение эффективного функционирования Семейного центра дополнительного образования на базе многофункционального колледжа |
| **Наименование проекта 2 (сокращенное):** | «Успешная 7Я» |
| **Срок начала и окончания проекта 2** | Июнь 2020 – август 2022 |

Разработке нормативной базы Семейного центра дополнительного образования на базе многофункционального колледжа – «Успешная 7Я» предшествовала опросная система потенциальных потребителей образовательных услуг с целью выявления заинтересованности обучающихся направлениями работы центра .

Итоги обработки анкетных данных: ******

*Рис.1 Востребованность направлений дополнительного образования детей и взрослых в муниципальном образовании Рыльский район*

**3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Цель проекта 2*** | Вовлечь 400 семей города Рыльска в соревновательную систему дополнительного образования на базе колледжа к августу 2022 году. |
| ***Показатели******проекта 2******и их значения******по годам*** | ***Показатель*** | ***Тип показателя***  | ***Базовое******значение*** | ***Период, год*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** |
| Разработка Плана работы Центра | Целевой, ед | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых | Целевой , ед | 4 | 10 | 12 | 12 |
| Экспертная оценка разработанных программ дополнительного образования детей и взрослых | Целевой, шт | 12 | 18 | 30 | 36 |
| Доля преподавателей колледжа, прошедших профессиональную подготовку и обучение по организации семейного досуга | Целевой, % | 42 | 50 | 64 | 100 |
| Доля, персонала, обеспечивающего техническую поддержку. | Целевой, % | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Количество лабораторий и мастерских, оборудованных современным технологическим оборудованием, задействованных в реализации программ Центра | Целевой, ед | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации | Целевой, ед | 9 | 30 | 40 | Более 50 |
| Количество семей, вовлеченных в образовательный процесс | Целевой, ед | 94 | 150 | 270 | 400 |
|  | Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам ПИК | Целевой, тыс .руб | 282,00 | 450,00 | 810,00 | 1200,00 |
|  | Анализ результатов работ центра по дополнительным образовательным программам | Аналитический | - | Справки-отзывы | Справки-отзывы | Протокол  |

**3.1.2.3. Результаты проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** ***п/п***  | ***Наименование задачи, результата***  | ***Срок*** | ***Характеристика результата***  |
| Задача 1:Разработка нормативной документации (плана Центра, учебных программ по направлениям) |
| *1.1.*  | Результат 1.1.: Сформирована база нормативной документации Центра |  05 августа 2022 года |  Сформирована база 12 (двенадцати) программ дополнительного образования детей и взрослых; план работы центра на три года; положения, регламентирующие работу Центра. |
| *1.2.* | Результат 1.2: Получены экспертные заключения с оценкой разработанных программ по направлениям дополнительного образования детей и взрослых |  25 августа 2022 года | 36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых |
| Задача 2: 400 семей вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых. |
| *2.1.*  | Результат 2.1: 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых | Август 2022 г | Более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых  |
| Задача 3. Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  |
| 3.1. | Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  | август 2022 | Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых – 1200,00 тыс. руб. |

**Участники проекта «Успешная 7Я» (ресурсное планирование)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Роль в проекте**  | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Занятость** **в проекте** **(процентов)**  |
| **1.**  | **Руководитель проекта** |  Воронкова О.Н. |  Руководитель проектного офиса  |  25 |
| **2.**  | **Администратор проекта** |  Соловьев А.В. |  Педагог дополнительного образования  |  40 |
| **3.**  | **Ответственный за достижение результата проекта** |  Ромашкова А.С. |  Заведующая отдалением дополнительного образования  |  30 |
| **4.**  | **Участник проекта** |  Михайлова Д.С. |  Студент колледжа |  30 |
|  **5.** | **Участник проекта** |  Игнатущенко Т.В. |  Преподаватель  |  30 |
| **6.** | **Участник проекта** | Абросимова Т.П. | Преподаватель | 30 |
| **7.** | **Ответственный за достижение результата проекта** | Харина М.А. | Ведущий экономист | 33 |
| **8.** | **Участник проекта** | Харина Т.Л. | юрист | 15 |

**3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** ***п/п***  | ***Наименование результата, мероприятия, контрольной точки***  | ***Сроки реализации***  | ***Ответственный исполнитель***  | ***Вид документа*** ***и характеристика результата*** | ***Уровень контроля***  |
| ***начало***  | ***окончание***  |
| 1. | Результат 1.1.: Сформирована нормативная база Центра |  Июнь 2020 года  | 05 августа 2022 года   | Воронкова О.Н.  | План Центра, программы, аналитические справки | Внутренний, внешний |
| 1.1.1.  | Мероприятие: изучение опыта организаций семейного досуга | Июнь 2020  | Июль 2020  | Соловьев А.В.  | Аналитическая справка | Внутренний  |
| 1.1.2.  | Мероприятие: ежегодная установочная сессия - формирование плана работы Центра, расписания занятий, мероприятий; программ дополнительного образования детей и взрослых, критерии соревновательного процесса (ежегодно)  | 01 июня  | 15 июня  | Ромашкова А.С.  | План работы Центра на три года, 36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых, ежегодное расписание, штатное расписание | Внешний, внутренний  |
| 1.1.3. | Мероприятие: педагогический совет. Ежегодное подведение итогов (ежегодно)  | 20 июня | 20 июня | Воронкова О.Н. | Отчет по самообследованию. | Внутренний |
| 1.2.  | КТ: подготовка нормативной документации Центра - 23 август 2022 года  |  Июнь 2020 года  | Август 2022 года   | Воронкова О.Н.  | План работы Центра, Программы, экспертные заключения, штатное расписание, расписание занятий | Внутренний  |
| 2.  | Результат 1.2.: 400 семей вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых. |  Июнь 2020 года  | Август 2022 года  | Ромашкова А.С.  |  Приказ по колледжу об итогах соревнований |   |
| 2.1.1. | Мероприятие: Рекламные мероприятия. Распространение информации о программам дополнительного образования детей и взрослых. (ежегодично)  | 1 июня | 28 августа  | Михайлова Д.С. | Статьи в СМИ, информация сайта, ВК | Внутренний  |
| 2.1.2 | Мероприятие: создание сайта Центра, страничек в соцсетях. | 01 июня 2020 | 20 августа 2020 | Михайлова Д.С. | Сайт, рабочие страницы в соцсетях | Внутренний  |
| 2.1.3. | Мероприятие: формирование учебных групп (ежегодно)  | 1 июня | 28 августа  | Абросимова Т.П. | Приказ директора колледжа  | Внутренний  |
| 2.1.4. | Мероприятие: конференция участников образовательного процесса. Подведение итогов года. (ежегодно)  | 18 июня | 18 июня | Игнатущенко Т.В. | Приказ директора колледжа, дипломы, грамоты | Внутренний  |
| 2.2 | КТ: август 2022 года - более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых  |  Июнь 2020 года  | Август 2022 года  | Воронкова О.Н. | Ежегодные приказы по колледжу, протоколы подведения итогов соревнований  | Внутренний  |
| 3 | Результат 1.3.: Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  |  Июнь 2020 года  | Август 2022 года  | Харина Марина Александровна | Смета, договора  | Внутренний  |
| 3.1.1. | Мероприятие: составление сметы расходов (ежегодно) | 01 июня | 05 июня | Харина М.А. | Смета | Внутренний  |
| 3.1.2. | Оформление договорных отношений | 1 июня | 28 августа  | Харина Т.Л. | Договора | Внутренний  |
| 3.1. | КТ: 28 августа каждого года оформлены договора и сметы на каждого участника образовательного процесса  | 1 июня | 28 августа  | Харина М.А. | Сметы, договора | Внутренний |

**3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов(ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта 2 (программы)** |
| **1.** | Управление образованием Администрации Рыльского района Курской области | Сучкина Наталья Николаевна, заведующая  | Вовлечение большего числа обучающихся в дополнительное образование. Организация отдыха детей во внеурочное время.Просвещение семей района о возможностях проведения семейного досуга, как дома, так и вне его. |
| **2.** | Комитет образования и науки Курской области | Пархоменко Наталья Александровна - председатель  | Создание сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования области, средних специальных учебных заведений.  |
| **3.** | Отдел опеки и попечительства по Рыльскому району Курской области | Есина Галина Владимировна, начальник отдела | Уменьшение числа неполных семей, обучающихся с неорганизованным свободным от учебы временем.  |
| **4.** | Администрация Рыльского района Курской области | Лисман Андрей Владимирович, глава  | Улучшение результатов соревнований, конкурсов среди обучающихся районов области по различным направлениям программ дополнительного образования. Привлечение молодых семей в район.  |

**3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование риска (-) /****возможности (+)** | **Действия по предупреждению риска/** **реализации возможности** |
| 1. | Рост увлеченности участниками образовательного процесса различными формами виртуального досуга   | Создание ситуации успешности, соревновательного духа образовательного процесса,  |
| 2. | Незаинтересованность целевой аудитории, риск формализма.   | Четкая формулировка уникальности продукта, качественная и систематическая реклама, ежегодная публичная отчетность, внешняя оценка  результатов.  |
| 3. | Потеря заинтересованности команды в развитии проекта  | Формулировка поощрений членов команды за вклад в развития проекта, как способ мотивации. |
| 4.  | Расширить количество потребителей услуг за счет межрегионального взаимодействия  | Постоянная работа над имиджем колледжа, что поможет укрепить лояльность существующих потребителей и завоевать новых. |
| 5. | Наличие психолого-педагогической службы  | Вовлечение в работу Центра детей ОВЗ. |

**3.1.2.8. План управления коммуникациями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Какая****информация****передается** | **Кто передает****информацию** | **Кому передается****информация** | **Когда передает****информацию** | **Как передается****информация** |
| **1.** | Анализ деятельности конкурентов в области предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых в районе  | Соловьев А.В. |  Воронкова О.Н. | 05 июня каждого года | Аналитическая справка по электронной почте |
|  | Состояние и уровень подготовки нормативной базы центра | Ромашкова А.С. | Воронкова О.Н. | 15 июня каждого года , по требованию при необходимости | Отчет по электронной почте |
| **2.** | Реализация медиаплан, активность сайта, социальных сетей Центра  | Михайлова Д.С. |  Ромашковой А.С. | До 05 числа каждого месяца | Анализ-справка по электронной почте |
| **3.** | Сведения о наполняемости групп | Абросимова Т.П. | Хариной Т.Л. | 01 числа каждого месяца | Сведения в табличном формате на электронную почту |
| **4.** | Составление сметы  | Харина М.А. |  Воронкова О.Н. | 05 июня каждого года | Сметы на почту электронную  |
| **5.** | Договора на оказание образовательных услуг | Харина Т.Л. |  Харина М.А. | 02 числа каждого месяца | Сведения в табличном формате на электронную почту |
| **6.** | Обобщенные сведения о реализации проекта | Ромашкова А.С. |  Воронкова О.Н. | 20 июня каждого года | Размещение тчета по самообследованию на сайте Центра. |

**Финансовое обеспечение реализации проекта «Успешная 7Я»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** ***п/п***  | ***Наименование результата и источники финансирования***  | ***Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)***  | ***Всего*** ***(тыс. руб.)***  |
| ***2020*** | ***2021***  | ***2022***  | ***2023***  |
| ***1.***  | ***Результат 1.***  Сформирована нормативная база Центра. |  |
| 1.1. | областной бюджет  | 12 | 30 | 36 | 36 | 36 |
| 1.2.  | внебюджетные источники  | 8 | 20 | 24 |  24  | 24 |
| ***2.***  | ***Результат 2.*** 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых |  |
| 2.1.  | внебюджетные источники  | 282,00 | 650,00 | 1810,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| ***Всего по проекту,*** ***в том числе:***  | ***2960,00***  |

* + - 1. **Модель функционирования результатов проекта 2.**

*Рис.3 Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых по различным направлениям (количество в единицах).*

*Рис.4 Вовлечение семей Рыльского района в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых*

****

*Рис.5 Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых*

Ключевым результатом реализации проекта будет увеличение к 2023 году числа детей и родителей, пользующихся услугами Центра "СемьЯ", позитивная динамика

Эффективная реализация программ дополнительного образования детей и взрослых предполагает учет результатов регулярного мониторинга вовлеченности семей в соревновательный процесс в рамках обучения по программам дополнительного образования.

Увеличение численности вовлеченных семей района достигается путем учета рисков и возможностей проекта, качественной и достоверной рекламы, мотивации педагогического коллектива, команды проекта.

Все участники образовательного процесса обеспечены необходимой инфраструктурой и правовой поддержкой.

Вопросы, связанные с хозяйственно-бытовым, информационным и бухгалтерским обеспечением, в рамках заключенных договоров регулируются администрацией колледжа с полной юридической ответственностью в соответствии с нормами действующего законодательства.