
**Паспорт Проекта развития 2 ( «Успешная 7Я»)**

**3.1.2.1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта 2 (полное):** | Создание и обеспечение эффективного функционирования Семейного центра дополнительного образования на базе многофункционального колледжа |
| **Наименование проекта 2 (сокращенное):** | «Успешная 7Я» |
| **Срок начала и окончания проекта 2** | Июнь 2020 – август 2022 |

Разработке нормативной базы Семейного центра дополнительного образования на базе многофункционального колледжа – «Успешная 7Я» предшествовала опросная система потенциальных потребителей образовательных услуг с целью выявления заинтересованности обучающихся направлениями работы центра .

Итоги обработки анкетных данных: ******

*Рис.1 Востребованность направлений дополнительного образования детей и взрослых в муниципальном образовании Рыльский район*

**3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Цель проекта 2*** | Вовлечь 400 семей города Рыльска в соревновательную систему дополнительного образования на базе колледжа к августу 2022 году. | | | | | |
| ***Показатели***  ***проекта 2***  ***и их значения***  ***по годам*** | ***Показатель*** | ***Тип показателя*** | ***Базовое***  ***значение*** | ***Период, год*** | | |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** |
| Разработка Плана работы Центра | Целевой, ед | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых | Целевой , ед | 4 | 10 | 12 | 12 |
| Экспертная оценка разработанных программ дополнительного образования детей и взрослых | Целевой, шт | 12 | 18 | 30 | 36 |
| Доля преподавателей колледжа, прошедших профессиональную подготовку и обучение по организации семейного досуга | Целевой, % | 42 | 50 | 64 | 100 |
| Доля, персонала, обеспечивающего техническую поддержку. | Целевой, % | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Количество лабораторий и мастерских, оборудованных современным технологическим оборудованием, задействованных в реализации программ Центра | Целевой, ед | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации | Целевой, ед | 9 | 30 | 40 | Более 50 |
| Количество семей, вовлеченных в образовательный процесс | Целевой, ед | 94 | 150 | 270 | 400 |
|  | Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам ПИК | Целевой, тыс .руб | 282,00 | 450,00 | 810,00 | 1200,00 |
|  | Анализ результатов работ центра по дополнительным образовательным программам | Аналитический | - | Справки-отзывы | Справки-отзывы | Протокол |

**3.1.2.3. Результаты проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование задачи, результата*** | ***Срок*** | ***Характеристика результата*** |
| Задача 1:Разработка нормативной документации (плана Центра, учебных программ по направлениям) | | | |
| *1.1.* | Результат 1.1.: Сформирована база нормативной документации Центра | 05 августа 2022 года | Сформирована база 12 (двенадцати) программ дополнительного образования детей и взрослых; план работы центра на три года; положения, регламентирующие работу Центра. |
| *1.2.* | Результат 1.2: Получены экспертные заключения с оценкой разработанных программ по направлениям дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2022 года | 36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых |
| Задача 2: 400 семей вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых. | | | |
| *2.1.* | Результат 2.1: 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых | Август 2022 г | Более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых |
| Задача 3. Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых | | | |
| 3.1. | Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых | август 2022 | Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых – 1200,00 тыс. руб. |

**Участники проекта «Успешная 7Я» (ресурсное планирование)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Занятость**  **в проекте**  **(процентов)** |
| **1.** | **Руководитель проекта** | Воронкова О.Н. | Руководитель проектного офиса | 25 |
| **2.** | **Администратор проекта** | Соловьев А.В. | Педагог дополнительного образования | 40 |
| **3.** | **Ответственный за достижение результата проекта** | Ромашкова А.С. | Заведующая отдалением дополнительного образования | 30 |
| **4.** | **Участник проекта** | Михайлова Д.С. | Студент колледжа | 30 |
| **5.** | **Участник проекта** | Игнатущенко Т.В. | Преподаватель | 30 |
| **6.** | **Участник проекта** | Абросимова Т.П. | Преподаватель | 30 |
| **7.** | **Ответственный за достижение результата проекта** | Харина М.А. | Ведущий экономист | 33 |
| **8.** | **Участник проекта** | Харина Т.Л. | юрист | 15 |

**3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование результата, мероприятия, контрольной точки*** | ***Сроки реализации*** | | ***Ответственный исполнитель*** | ***Вид документа***  ***и характеристика результата*** | ***Уровень контроля*** |
| ***начало*** | ***окончание*** |
| 1. | Результат 1.1.: Сформирована нормативная база Центра | Июнь 2020 года | 05 августа 2022 года | Воронкова О.Н. | План Центра, программы, аналитические справки | Внутренний, внешний |
| 1.1.1. | Мероприятие: изучение опыта организаций семейного досуга | Июнь 2020 | Июль 2020 | Соловьев А.В. | Аналитическая справка | Внутренний |
| 1.1.2. | Мероприятие: ежегодная установочная сессия - формирование плана работы Центра, расписания занятий, мероприятий; программ дополнительного образования детей и взрослых, критерии соревновательного процесса (ежегодно) | 01 июня | 15 июня | Ромашкова А.С. | План работы Центра на три года, 36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых, ежегодное расписание, штатное расписание | Внешний, внутренний |
| 1.1.3. | Мероприятие: педагогический совет. Ежегодное подведение итогов (ежегодно) | 20 июня | 20 июня | Воронкова О.Н. | Отчет по самообследованию. | Внутренний |
| 1.2. | КТ: подготовка нормативной документации Центра - 23 август 2022 года | Июнь 2020 года | Август 2022 года | Воронкова О.Н. | План работы Центра, Программы, экспертные заключения, штатное расписание, расписание занятий | Внутренний |
| 2. | Результат 1.2.: 400 семей вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых. | Июнь 2020 года | Август 2022 года | Ромашкова А.С. | Приказ по колледжу об итогах соревнований |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Рекламные мероприятия. Распространение информации о программам дополнительного образования детей и взрослых. (ежегодично) | 1 июня | 28 августа | Михайлова Д.С. | Статьи в СМИ, информация сайта, ВК | Внутренний |
| 2.1.2 | Мероприятие: создание сайта Центра, страничек в соцсетях. | 01 июня 2020 | 20 августа 2020 | Михайлова Д.С. | Сайт, рабочие страницы в соцсетях | Внутренний |
| 2.1.3. | Мероприятие: формирование учебных групп (ежегодно) | 1 июня | 28 августа | Абросимова Т.П. | Приказ директора колледжа | Внутренний |
| 2.1.4. | Мероприятие: конференция участников образовательного процесса. Подведение итогов года. (ежегодно) | 18 июня | 18  июня | Игнатущенко Т.В. | Приказ директора колледжа, дипломы, грамоты | Внутренний |
| 2.2 | КТ: август 2022 года - более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых | Июнь 2020 года | Август 2022 года | Воронкова О.Н. | Ежегодные приказы по колледжу, протоколы подведения итогов соревнований | Внутренний |
| 3 | Результат 1.3.: Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых | Июнь 2020 года | Август 2022 года | Харина Марина Александровна | Смета, договора | Внутренний |
| 3.1.1. | Мероприятие: составление сметы расходов (ежегодно) | 01 июня | 05 июня | Харина М.А. | Смета | Внутренний |
| 3.1.2. | Оформление договорных отношений | 1 июня | 28 августа | Харина Т.Л. | Договора | Внутренний |
| 3.1. | КТ: 28 августа каждого года оформлены договора и сметы на каждого участника образовательного процесса | 1 июня | 28 августа | Харина М.А. | Сметы, договора | Внутренний |

**3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта 2 (программы)** |
| **1.** | Управление образованием Администрации Рыльского района Курской области | Сучкина Наталья Николаевна, заведующая | Вовлечение большего числа обучающихся в дополнительное образование.  Организация отдыха детей во внеурочное время.  Просвещение семей района о возможностях проведения семейного досуга, как дома, так и вне его. |
| **2.** | Комитет образования и науки Курской области | Пархоменко Наталья Александровна - председатель | Создание сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования области, средних специальных учебных заведений. |
| **3.** | Отдел опеки и попечительства по Рыльскому району Курской области | Есина Галина Владимировна, начальник отдела | Уменьшение числа неполных семей, обучающихся с неорганизованным свободным от учебы временем. |
| **4.** | Администрация Рыльского района Курской области | Лисман Андрей Владимирович, глава | Улучшение результатов соревнований, конкурсов среди обучающихся районов области по различным направлениям программ дополнительного образования.  Привлечение молодых семей в район. |

**3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска (-) /**  **возможности (+)** | **Действия по предупреждению риска/**  **реализации возможности** |
| 1. | Рост увлеченности участниками образовательного процесса различными формами виртуального досуга | Создание ситуации успешности, соревновательного духа образовательного процесса, |
| 2. | Незаинтересованность целевой аудитории, риск формализма. | Четкая формулировка уникальности продукта, качественная и систематическая реклама, ежегодная публичная отчетность, внешняя оценка  результатов. |
| 3. | Потеря заинтересованности команды в развитии проекта | Формулировка поощрений членов команды за вклад в развития проекта, как способ мотивации. |
| 4. | Расширить количество потребителей услуг за счет межрегионального взаимодействия | Постоянная работа над имиджем колледжа, что поможет укрепить лояльность существующих потребителей и завоевать новых. |
| 5. | Наличие психолого-педагогической службы | Вовлечение в работу Центра детей ОВЗ. |


**3.1.2.8. План управления коммуникациями**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая**  **информация**  **передается** | **Кто передает**  **информацию** | **Кому передается**  **информация** | **Когда передает**  **информацию** | **Как передается**  **информация** |
| **1.** | Анализ деятельности конкурентов в области предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых в районе | Соловьев А.В. | Воронкова О.Н. | 05 июня каждого года | Аналитическая справка по электронной почте |
|  | Состояние и уровень подготовки нормативной базы центра | Ромашкова А.С. | Воронкова О.Н. | 15 июня каждого года , по требованию при необходимости | Отчет по электронной почте |
| **2.** | Реализация медиаплан, активность сайта, социальных сетей Центра | Михайлова Д.С. | Ромашковой А.С. | До 05 числа каждого месяца | Анализ-справка по электронной почте |
| **3.** | Сведения о наполняемости групп | Абросимова Т.П. | Хариной Т.Л. | 01 числа каждого месяца | Сведения в табличном формате на электронную почту |
| **4.** | Составление сметы | Харина М.А. | Воронкова О.Н. | 05 июня каждого года | Сметы на почту электронную |
| **5.** | Договора на оказание образовательных услуг | Харина Т.Л. | Харина М.А. | 02 числа каждого месяца | Сведения в табличном формате на электронную почту |
| **6.** | Обобщенные сведения о реализации проекта | Ромашкова А.С. | Воронкова О.Н. | 20 июня каждого года | Размещение тчета по самообследованию на сайте Центра. |


**Финансовое обеспечение реализации проекта «Успешная 7Я»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование результата и источники финансирования*** | ***Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)*** | | | | ***Всего***  ***(тыс. руб.)*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| ***1.*** | ***Результат 1.***  Сформирована нормативная база Центра. | | | | |  |
| 1.1. | областной бюджет | 12 | 30 | 36 | 36 | 36 |
| 1.2. | внебюджетные источники | 8 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| ***2.*** | ***Результат 2.*** 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых | | | | |  |
| 2.1. | внебюджетные источники | 282,00 | 650,00 | 1810,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| ***Всего по проекту,***  ***в том числе:*** | | | | | | ***2960,00*** |

* + - 1. **Модель функционирования результатов проекта 2.**

*Рис.3 Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых по различным направлениям (количество в единицах).*

*Рис.4 Вовлечение семей Рыльского района в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых*

****

*Рис.5 Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых*

Ключевым результатом реализации проекта будет увеличение к 2023 году числа детей и родителей, пользующихся услугами Центра "СемьЯ", позитивная динамика

Эффективная реализация программ дополнительного образования детей и взрослых предполагает учет результатов регулярного мониторинга вовлеченности семей в соревновательный процесс в рамках обучения по программам дополнительного образования.

Увеличение численности вовлеченных семей района достигается путем учета рисков и возможностей проекта, качественной и достоверной рекламы, мотивации педагогического коллектива, команды проекта.

Все участники образовательного процесса обеспечены необходимой инфраструктурой и правовой поддержкой.

Вопросы, связанные с хозяйственно-бытовым, информационным и бухгалтерским обеспечением, в рамках заключенных договоров регулируются администрацией колледжа с полной юридической ответственностью в соответствии с нормами действующего законодательства.