|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемые итоги** *(количественные и качественные)* |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта | Назначение лиц, ответственных за реализацию мероприятий в рамках проекта и распределение обязанностей между ними. |
|  | Проведение рабочей встречи с специалистами, принимающими участие в реализации проекта с целью осуществления взаимодействия в ходе реализации проекта | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве. |
|  | Приобретение костюмов  | Закупка 8 театральных костюмов.  |
|  | Приобретение акустической системы и радиосистемы головной с гарнитурой | Закупка 1 комплекта акустической системы (переносные колонки) и 3 комплектов радиосистемы головной с гарнитурой. |
|  | Организация взаимодействия со средствами массовой информации | Размещение информации о реализации проекта «Театр для всех»; о проведении различных театрализованных постановок для граждан старше трудоспособного возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья (не реже 1 раза в 2 месяца). |
|  | Тиражирование и распространение тематических объявлений, листовок | Подготовка 50 тематических объявлений и 200 листовок. Распространение в государственных и общественных организациях и учреждениях социальной сферы.  |
|  | Проведение рабочей встречи с гражданами старше трудоспособного возраста из числа отряда волонтеров «серебряного возраста» «Аргентум+» | Создание театральной студии из числа членов отряда волонтеров «серебряного возраста» «Аргентум +» - 8 постоянных участников. |
|  | Подготовка планов проведения мероприятий | Формирование репертуара, утверждение (согласование) сценариев проведения 2 спектаклей и 3 культурно-массовых и досуговых мероприятий. |
|  | Организация и проведение мероприятий | Организация подготовки и проведения 2 спектаклей и 3 культурно-массовых и досуговых мероприятий. |